# 大学生缴费管理系统阶段性报告

项目阶段：主要业务功能开发完成 | 报告日期：2026 年 10 月 20 日

## 一、系统概述

本系统面向高校学生缴费业务，为学生、财务与管理人员提供统一的线上缴费入口，覆盖项目发布、缴费、对账与退款全过程，主要功能已开发完成，可投入试用。

## 二、已完成功能

### （一）学生端

1. 登录与个人首页。学生使用学号与密码登录，首页汇总本人待缴项目数、已缴清项目数、待支付与已支付订单数及未读通知数。

2. 缴费项目查看。学生仅能看到与本人学院、年级、专业相关的项目，列表显示应缴、已缴与剩余金额，支持未缴、已缴筛选，已缴清项目以醒目状态标识。

3. 在线缴费。选定项目后进入收银台，确认金额与支付方式即可生成订单完成支付；部分缴费的项目按剩余金额计算，可继续补缴，不会重复收取。

4. 订单与凭证。可查询本人订单及状态、查看明细，并下载缴费凭证留存。

### （二）财务端

5. 缴费项目管理。可新建项目并设置名称、金额、缴费时间与应用范围，并执行发布与关闭，关闭后不再接受缴费。

6. 订单管理。可按学生、项目、状态与时间查询订单；未支付订单可关闭，已支付订单可发起退款。

7. 退款处理。支持全额与部分退款，退款后自动更新该学生的已缴金额与欠费余额，学生可继续补缴。

8. 对账管理。可上传渠道对账文件，与本地记录逐笔比对，输出一致、仅本地、仅渠道、金额差异四类结果，差异可逐条处理留档。

9. 通知公告。可发布缴费通知并按范围推送，学生端显示未读数量并支持标记已读。

10. 统计报表。提供缴费总览、按项目、按学院与趋势四类视图，支持报表导出。

### （三）管理端

11. 用户与权限。可新增维护账号、启用停用、重置密码，支持批量导入学生名单；各角色权限相互隔离。

12. 操作日志。自动记录关键操作的操作人、时间与内容，可按条件检索，用于问题追溯。

## 三、需要完善的功能模块

1. 数据字典。用于统一维护缴费类型、学院、专业等基础数据。目前仅有页面入口，尚未实现，相关数据仍需手工填写。

2. 真实支付渠道。支付环节目前使用模拟渠道，尚未接入微信支付等真实渠道，资金未实际到账，是上线前必须解决的前置事项。

3. 账号找回。目前仅支持登录后修改密码，尚未提供忘记密码与验证码找回，密码遗失需由管理员重置。

4. 消息主动触达。缴费通知仅在系统内以公告展示，未通过短信、微信或邮件推送。

## 四、下一步计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 10/21 – 11/03 | 完成数据字典模块；补充账号找回功能；对现有功能做一轮完整走查。 |
| 第二阶段 | 11/04 – 11/24 | 接入真实支付渠道并完成联调（需提前申请商户资质）；退款与对账按渠道规则调整。 |
| 第三阶段 | 11/25 – 12/15 | 增加短信或微信通知推送；优化移动端体验；完成正式部署与交付文档。 |

三个阶段按补基础、通资金、做体验的顺序推进，后一阶段以前一阶段稳定为前提。